## 项目总览页面布局列表
位置 | 类型 | 整体样式 | 指标内容 | 定义口径 | 展示方式 | 更新频率 | 规则及备注
顶部 | 项目基础信息 | 顶部文本 | 项目名称 | 当前展示项目正式名称 | 标题大字展示 | 固定字段
| 项目总体状态 |  | 总体健康度（绿/黄/红） | 综合任务推进、里程碑偏差、资源到位、风险状态形成项目总体状态 | 状态灯 + 标签卡片 | 每周
| 关键节点提醒 |  | 下一个一级里程碑日期 | 最近一个未完成的一级里程碑计划完成日期 | 日期卡片 + 倒计时 | 每周
位置 | 类型 | 整体样式 | 指标内容 | 定义口径 | 展示方式 | 更新频率 | 规则及备注
中间上 | 任务总览 | 横排指标卡 | 本月计划任务数 | 本月计划完成的任务总数 | 数字卡片 | 每周
| 任务总览 |  | 在途任务数 | 当前时点已开启但未完成的任务总数 | 数字卡片 | 每周
| 任务总览 |  | 完成任务数 | 本月内已完成并关闭的任务总数 | 数字卡片 | 每周
| 任务总览 |  | 任务完成率 | 本月完成任务数 / 本月计划任务数 | 仪表盘或环形图 + 百分比 | 每周
位置 | 类型 | 整体样式 | 指标内容 | 定义口径 | 展示方式 | 更新频率 | 规则及备注
中间中下 | 一级里程碑/本月里程碑（切换展示） | 里程碑时间轴 + 节点卡片： 1.进度条按时间轴横向展开，节点按里程碑时间顺序排列。 2.节点颜色建议：空心：进度推进中；绿：按期完成‘红：超期完成 | 卡片-里程碑名称 | 里程碑名称 | 卡片-文字 | 每周
| 一级里程碑/本月里程碑（切换展示） |  | 卡片-计划完成时间 | 计划完成时间 | 卡片-文字 | 每周
| 一级里程碑/本月里程碑（切换展示） |  | 主要责任人 | 主要责任人 | 卡片-文字 | 每周
位置 | 类型 | 整体样式 | 指标内容 | 定义口径 | 展示方式 | 更新频率 | 规则及备注
左侧上 | 任务概览 | 横排指标卡 | 正常任务数 | 当前在途任务中状态为绿色的任务数量 | 数字卡片 | 每周 | 进度红绿灯规则：绿（按计划）、黄（偏差 1–3 天）、红（偏差超过 3 天或存在阻塞）
| 任务概览 |  | 风险任务数（黄/红） | 当前在途任务中状态为黄或红的任务数量 | 数字卡片/堆叠图 | 每周 | 进度红绿灯规则：绿（按计划）、黄（偏差 1–3 天）、红（偏差超过 3 天或存在阻塞）
| 任务概览 |  | 即将到期任务数 | 当前在途任务中未来 3 天内到期的任务数量 | 数字卡片 | 每周 | 可根据项目需要改成 5天/7 天
位置 | 类型 | 整体样式 | 指标内容 | 定义口径 | 展示方式 | 更新频率 | 规则及备注
左侧中 | 在途任务健康度列表 | 滚动列表 | 字段-任务名称 | 当前重点关注的在途任务名称 | 文本字段 | 每周
| 在途任务健康度列表 |  | 字段-完成率 | 当前任务已完成工作量 / 任务总工作量 | 百分比+进度条 | 每周
| 在途任务健康度列表 |  | 字段-状态（绿/黄/红） | 根据进度偏离情况以绿、黄、红展示 | 绿、红、黄灯展示或者标签展示 | 每周 | 进度红绿灯规则：绿（按计划）、黄（偏差 1–3 天）、红（偏差超过 3 天或存在阻塞）
| 在途任务健康度列表 |  | 字段-责任人 | 任务当前责任人 | 文本字段 | 每周
位置 | 类型 | 整体样式 | 指标内容 | 定义口径 | 展示方式 | 更新频率 | 规则及备注
左侧下 | 人员到位情况 | 固定列表 | 组名 | 建设单元/小组/条线名称 | 文字字段 | 每周 | 业务组……
| 人员到位情况 |  | 实际到位人数 | 当前已到岗人数 | 数字字段 | 每周
| 人员到位情况 |  | 计划到位人数 | 当前阶段计划应到位人数 | 数字字段 | 每周
| 人员到位情况 |  | 到位率 | 实际到位人数 / 计划到位人数 | 进度条或百分比（或其他动态图形化） | 每周 | <80% 黄；<50% 红
位置 | 类型 | 整体样式 | 指标内容 | 定义口径 | 展示方式 | 更新频率 | 规则及备注
右侧上 | 风险概览 | 横排指标卡 | 本周新增风险数 | 本统计周期内新登记风险数量 | 数字卡片 | 每周
| 风险概览 |  | 本周关闭风险数 | 本统计周期内已关闭风险数量 | 数字卡片 | 每周
| 风险概览 |  | 风险关闭率 | 本期关闭风险数 / 本期应处理风险数 | 仪表盘/百分比 | 每周 | <80% 黄；<50% 红
| 风险概览 |  | 当前未关闭风险数 | 当前状态为未关闭的风险总数 | 数字卡片 | 每周
位置 | 类型 | 整体样式 | 指标内容 | 定义口径 | 展示方式 | 更新频率 | 规则及备注
右侧中 | 重大风险任务Top10 | 固定列表： 按风险等级（红优先展示）、超期天数排序；条数小于等于10 | 风险任务名称 | 当前重点关注的高延期风险任务 | 文字字段 | 每周
| 重大风险任务Top10 |  | 当前状态（红/黄） | 风险任务当前状态 | 红、黄灯展示或者标签展示 | 每周 | 进度红绿灯规则：绿（按计划）、黄（偏差 1–3 天）、红（偏差超过 3 天或存在阻塞）
| 重大风险任务Top10 |  | 超期天数 | 当前日期 - 计划完成日期 | 数字字段 | 每周
| 重大风险任务Top10 |  | 责任人 | 风险任务责任人 | 文本字段 | 每周
位置 | 类型 | 整体样式 | 指标内容 | 定义口径 | 展示方式 | 更新频率 | 规则及备注
右侧下 | 重大变更事项 | 固定列表： 按照变更时间倒序排列 | 变更内容 | 对项目范围、计划、资源、方案产生影响的重大变更描述 | 文字字段 | 每周
| 重大变更事项 |  | 责任人 | 该变更牵头处理责任人 | 文字字段 | 每周
| 重大变更事项 |  | 变更时间 | 该变更登记或生效时间 | 文字字段 | 每周
位置 | 类型 | 整体样式 | 指标内容 | 定义口径 | 展示方式 | 更新频率 | 规则及备注
底部-1 | 团队公告/团队文化 | 固定列表： 按照发布时间倒序排列 | 公告标题 | 面向项目团队发布的通知、提醒、信息 | 文字字段 | 每周
| 团队公告/团队文化 |  | 发布时间 | 公告发布时间 | 文字字段 | 每周
位置 | 类型 | 整体样式 | 指标内容 | 定义口径 | 展示方式 | 更新频率 | 规则及备注
底部-2 | 阶段成果物专区 | 固定列表： 按照发布时间倒序排列 | 成果物名称 | 成果物名称 | 文字字段 | 每周
| 阶段成果物专区 |  | 成果物类型 | 按照文档分类填写 | 文字字段 | 每周
| 阶段成果物专区 |  | 发布时间 | 成果物形成时间 | 文字字段 | 每周

## 指标项总结 (hidden)
类型 | 指标项 | 说明 | 更新频率 | 样式
项目概览 | 开启任务总数、完成任务数 | 最好按照以周为单位的任务包统计（建议L3或者L4） | 按周
| 里程碑进展情况（进度条动态视图，里程碑节点卡片展示里程碑名称、计划完成时间、主要责任人） | 方案一：展示一二级里程碑，连接线动态闪动，完成时里程碑节点为绿灯、超期X%为黄灯、超期X%为红灯 方案二：展示月度里程碑动态图 方案三：tab切换，整体一级里程碑动态图/月度里程碑动态图 | 按月
进度指标 | 开启任务进度情况（进度百分比）
| 开启任务健康度列表（红黄率展示，并展示完成率） | 列表滚动展示
| 风险top10（进度延期Top10/约束事项超期Top10） | 列表静态/滚动展示（tab切换）
风险关闭情况：关闭风险数、关闭风险比例
本月重大延误任务列表：计划完成时间、进度偏离率、责任人
资源投入指标（人力） | 各建设单元人员到位情况（实际到位人数（计划到位人数） 到位率） | 各建设单元 到位人数，到位率 （可以以小人展示根据到位百分比亮灯）
重大变更事项 | 事项列表（变更事项名称 责任人 变更时间） | 列表滚动展示
建设成果专区 | 制度专区列表（制度名称 制度发布时间） | 列表滚动展示，可下钻 |  | =DISPIMG("ID_D833A9E2D45F447FA9DB18B54AEC87F7",1)
项目团队文化专区 | 团队风采、团队活动（培训）---类新闻 | 列表滚动展示
公告专区
其他展示项 | 数据更新时间 |  | 取更新日期
Note on B4: 目标值、预警值、责任人、更新频率

## Sheet1 (hidden)
A. 顶部：项目总览 | 顶部 | 顶部
项目名称 / 当前阶段 / 健康度 | 项目名称 | 项目名称
总体进度 | 当前阶段：启动 / WBS / 招募中
关键里程碑达成率 | 启动准备度总分
本月重点事项 | 下一阶段目标时间 | 中间上
红黄绿风险总数
本月任务数
B. 左侧：计划与范围 | 左侧 | 开启任务数
完成任务数
里程碑计划 vs 实际 | 项目目标与范围确认
版本范围变更趋势 | 一级里程碑状态 | 中间下
需求完成率 | 启动资料完成率 | 本月里程碑/项目1级里程碑进展情况
关键路径任务状态
C. 中间：执行与交付 | 中间 | 左侧
迭代完成率 | WBS 拆分完成率 | 开启任务进度情况
需求交付周期 | 工作包责任人覆盖率 | 开启任务健康度列表（红黄率展示，并展示完成率、责任人）
阻塞项数量及时长 | 依赖识别完成率 | 各建设单元人员到位情况（实际到位人数（计划到位人数） 到位率）
本期交付物清单 | 关键路径识别状态
D. 右侧：质量与风险 | 右侧 | 右侧
严重缺陷数 | 产品专家招募漏斗 | 风险top10（进度延期Top10/约束事项超期Top10）
遗留缺陷趋势 | 关键岗位到岗率 | 风险关闭情况：关闭风险数、关闭风险比例
测试通过率 | 缺口岗位清单 | 重大变更事项（变更内容 责任人 变更时间）
风险 / 问题 / 依赖 Top 10 | 预计到岗时间
E. 底部：资源与团队 | 底部 | 底部
人力投入达成率 | Top 风险 | 团队公告/文化专区轮播
核心角色到岗状态 | 待决策事项 | 项目成果专区
关键协同团队状态 | 超期问题
团队文化/新闻轮播 | 团队公告/文化专区轮播

## 布局思路 (hidden)
位置 | 指标内容 | 定义口径 | 展示方式 | 更新频率 | 规则及备注
顶部 | 项目名称
总体健康度（绿/黄/红）
下一个一级里程碑日期
中间上 | 本月计划任务数
在途任务数
完成任务数
任务完成率
中间下 | 本月里程碑/一级里程碑进展情况
左侧 | 概览：正常任务数、风险任务数（黄/红）、即将到期任务数
在途任务健康度列表：任务名称、完成率、状态（绿/黄/红）、责任人
各建设单元人员到位情况：单元组名、实际到位人数、计划到位人数 、到位率
右侧 | 风险概览：本期新增风险数、本期关闭风险数、风险关闭率、当前未关闭风险数
重大风险任务top10：风险任务名称、当前状态（红/黄）、超期天数、责任人
重大变更事项：变更内容 责任人 变更时间
底部 | 团队公告/文化专区轮播
阶段成果物专区
规则类
红绿灯规则：绿（按计划）、黄（偏差 1–3 天）、红（偏差超过 3 天或存在阻塞）
即将到期：未来 3 天内到期